## 工作周报
“网络攻防与信息对抗研究组”工作周报
时间: | 2019/1/17
表1.计划和完成情况
序号 | 计划和完成情况 | 完成日期 | 考核指标 | 偏差原因与解决努力
1 | 进行了自动特征提取实验； 进行了基于时间序列和对应的内容长度的特征提取； 进行了基于三层神经网络进行自编码的特征降维实验，特征降至100维后准确率略有下降，96.5%左右 目前提取的特征共215维，识别准确率97.8%左右 | 2019/1/18 | ppt与程序 | 准备尝试更复杂网络结构进行降维实验
2 | 完成毕业论文绪论部分的填写 | 2019/1/17 | 毕业论文 | 无
表2.下周主要工作
序号 | 下周计划 | 计划完成时间 | 考核指标 | 考核指标
1 | 进行毕业论文相关实验 | 2019/1/25 | 实验
3 | 继续写毕业论文 | 2019/1/25 | 论文